# ПРОЕКТ

# КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ АЧИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2021                                                                                                           №00-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета  за 1 квартал 2021 г.

В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации»,  распоряжением администрации Лапшихинского  сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского  сельского Совета  депутатов  от  23.12.2019 № 1-44Р «О бюджете Лапшихинского  сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за  1 квартал 2021 г:

- «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе  «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу:https//lapshiha.ru.

Глава Лапшихинского сельсовета                                          О.А. Шмырь

Алимова Злата Викторовна

+7  (39151) 96 336

Приложение 1

к постановлению администрации Лапшихинского  сельсовета от 00.00.2021 №00-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за  1 квартал 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |
| 1.1 | Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 155,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 021,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 97,9 | 0,0 | 26,2 |
| 1.4 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 73,8 | 0,0 | 73,8 |
| 1.5 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Софинансирование содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорого | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | Администрация Лапшихинского сельсовета | Замена дорожных знаков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | Администрация Лапшихинского сельсовета | Замена дорожных знаков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 103,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  | 1466,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 385,0 | 118,5 | 385,0 |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. присоединение к сетям) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов, приобретение электротоваров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  |  |  |  | 395,0 | 118,5 | 385,0 |
| Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выполнение работ: уборка, окашивание территории сельсовета работниками занятых общественными работами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 106,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета, Софинансирование) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 1.3. | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов отходов с территории сельсовета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,0 | 10,0 | 60,0 |
| 1.4 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| 1.5 | Расходы по благоустройству территории | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение стройматериалов для благоустройства территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Софинансирование на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 32,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Муниципальный фонд | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.10 | Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 3 подпрограмме |  |  |  |  | 234,5 | 25,0 | 89,9 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 2 095,7 | 143,5 | 574,9 |

Приложение 2

к  постановлению администрации  Лапшихинского сельсовета от 00.00.2021 №00-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

за 1 квартал 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» |
| 1. | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Проведение мероприятий к дню победы и день пожилого человека | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 658,7 | 164,6 | 0,0 |
| 3. | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 239,4 | 39,9 | 0,0 |
| 4. | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | Администрация Лапшихинского сельсовета | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 790,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 3 699,6 | 204,5 | 0,0 |

Приложение  3

к постановлению администрации Лапшихинского сельсовета от 00.00.2021 № 00-ПГ

Отчет

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» |

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

за  1 квартал 2021 г.

| 1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | установка звукового оповещения людей на случай ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета | установка звукового оповещения людей на случай ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета | Заработная плата пожарников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 405,4 | 49,7 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание гаража | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 132,5 | 2,1 | 65,3 |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета | Опашка полосы 23,7 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Региональные выплаты и выплаты заработной платы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выплаты заработной платы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 201,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.7 | Коммунальные услуги и электроэнергия | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии здании пожарного поста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 516,0 | 220 | 516,0 |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  | 1 348,0 | 276,8 | 581,3 |
| Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» |
| 1. | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  |  |  |  | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 1 350,5 | 227,4 | 581,3 |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  |  |  | 7 145,8 | 543,5 | 1 156,2 |