****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21.05.2021 № 24-ПГ**

**Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013г № 96-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формирования и реализации», статьями 17, 32 Устава Лапшихинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Лапшихинского сельсовета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https//lapshiha.ru//.

Глава сельсовета О.А. Шмырь

Степанова Е.В.

8 (39151) 96 336

Приложение 1

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 21.05.2021 № 24-ПГ

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

* 1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета (далее - муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.
  2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы, согласно приложению к настоящему Порядку.
  3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / п, где:

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

п - число подпрограмм муниципальной программы.

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются

умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются

эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в администрацию Лапшихинского сельсовета заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку , а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

программ Лапшихинского сельсовета

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы (наименование подпрограммы) муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

за год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Критерии оценки эффективности  реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки  эффективности | Оценка  эффективности в баллах  (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие  количества  достигнутых и  запланированных  подпрограммой  целевых  показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>  к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>  к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень  фактического  объема  финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень  фактического  объема  финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема  финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема  финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема  финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10 | Оценка  эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X |  |

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.