**Орган издания**

**Администрация Лапшихинского сельсовета**

**Лапшихинский вестник**

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ**

**15 июля 2021 г. № 34**



**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**15.07.2021 г. № 42 -ПГ**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета за полугодие 2021 года**

В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением администрации Лапшихинского сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.12.2020 № 1-7Р «О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за полугодие 2021 год:

- «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:https//lapshiha.ru**.**

Глава Лапшихинского сельсовета О.А. Шмырь

Алимова Злата Викторовна

+7 (39151) 96 336

Приложени 1 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.07.2021№ 42-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за полугодие 2021 года

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель | | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| **Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание автомобильных дорог | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 155,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.2. | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 1 021,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 1.3 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 73,8 | | | 23,8 | | | 73,8 | |
| 1.4 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 45,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | Софинансирование содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорого | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.5 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 65,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.6 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 104,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **Итого по**  **1 подпрограмме** | | | |  |  | | |  | |  | | **1466,2** | | | **23,8** | | | **100,0** | |
| **Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Оплата электроэнергии уличного освещения | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 385,0 | | | 180,0 | 385,0 | |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. присоединение к сетям) | | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Оплата уличного освещения территории сельсовета и текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 10,0 | | | 3,2 | 0,0 | |
|  | **Итого по**  **2 подпрограмме** | | |  | | | |  | |  | |  | | **395,0** | | | **183,2** | **385,0** | |
| **Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Выполнение работ: уборка, окашивание территории сельсовета работниками занятых общественными работами | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 106,6 | | | 50,9 | 0,0 | |
| 1.2. | | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета, Софинансирование) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Обработка мест массового отдыха | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 1,6 | | | 1,6 | 0,0 | |
| 1.3. | | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов отходов с территории сельсовета | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Вывоз ТКО | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 60,0 | | | 25,0 | 60,0 | |
| 1.4 | | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Обработка мест массового отдыха | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 13,3 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5 | | Расходы по благоустройству территории | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Приобретение стройматериалов для благоустройства территории | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 5,6 | | | 5,6 | 0,0 | |
| 1.6 | | Софинансирование расходов за счёт средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений « Жители-за чистоту и благоустройства» , в рамках подпрограммы | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета, муниципальной программы, Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 45,2 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7 | | Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благаустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 294,8 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.8 | | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Вывоз ТКО | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9 | | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет краевого бюджета) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.10 | | Софинансирование на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.11 | | Муниципальный фонд | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | |  | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | |
| 1.12 | | Расходы за счёт средств иного межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку сомооблажения для решения вопросов местного значения | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 10,00 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.13 | | Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | |  | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.14 | | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | | |  | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | | **Итого по**  **3 подпрограмме** | |  | | | |  | |  | |  | | **552,1** | | | **98,1** | **75,0** | |
|  | | **Итого по программе:** | |  | | | |  | |  | |  | | **2 413,3** | | | **305,1** | **560,0** | |

Приложени 1 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.07.2021№ 42-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

за полугодие 2021 года

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»** | | | | | | | | | | | |
| 1. 2 | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета | | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 11,0 | 7,0 | 0,0 |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 658,7 | 329,3 | 0,0 |
| 1.3 | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 239,4 | 99,8 | 0,0 |
| 1.4 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение  технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | | Администрация Лапшихинского сельсовета | | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 790,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по программе:** | |  | |  | |  |  | **3 699,6** | **436,1** | **0,0** |

Приложени 1 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.07.2021№ 42-ПГ

Отчет

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | | |

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

за полугодие 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,9 | 40,9 | 0,0 |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 1.3 | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета | Заработная плата пожарников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 405,4 | 146 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета | Содержание гаража | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 132,5 | 43,1 | 65,3 |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета | Опашка полосы 23,7 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.6 | Региональные выплаты и выплаты заработной платы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выплаты заработной платы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 201 | 36,8 | 0,0 |
| 1.7 | Коммунальные услуги и электроэнергия | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выплаты заработной платы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 516,0 | 270,9 | 516,0 |
|  | **Итого по**  **1 подпрограмме** |  |  |  |  | **1 348,0** | **589,9** | **579,0** |
| **Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета»** | | | | | | | | |
| 1. | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по**  **2 подпрограмме** |  |  |  |  | **2,5** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | **1 350,5** | **589,9** | **579,0** |
|  | | | | | | | | |
|  | **Всего по муниципальным программам** |  |  |  |  | **7 463,4** | **1331,1** | **1 139,0** |



**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**15.07.2021 г. № 43 -ПГ**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края» за 2 квартал 2021 год**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08. 2013г. № 67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 7, 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Лапшихинского сельсовета: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края» за 2 квартал 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://lapshiha.ru//>.

Глава Лапшихинского сельсовета О.А. Шмырь

Пергунова Ирина Васильевна 8 39151 96-3-36

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Лапшихинского сельсовета,

их формировании и реализации

Отчет об исполнении муниципальной программы

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края»

(наименование программы)

за 2 квартал 2021 года (квартальная)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограмм,отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2021  год | Январь-март  2021года | | Плановый период | |
| Уточненный план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края»** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **МБ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **МБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:**  1.Анализ проблем, возникновения при открытии объекта малого предпринимательства | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 0110000000 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**  2.Организация участия в съездах, конференциях, семинарах представителей малого предпринимательства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 0110073930 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**  3.Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 01100S3930 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:**  4.Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте поселения вопросов развития малого предпринимательства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС | 813 | 0409 | 0110094090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:**  5.Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 813 | 0409 | 0110094100 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Лапшихинского сельсовета О.А. Шмырь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лапшихинский вестник  **Адрес издателя:**  **С**. Лапшиха, ул. Советская, дом 8  Т**.: 96-3-36** | **Учредитель: администрация**  **Лапшихинского сельсовета** | **Ответственный за издание:**  **Пергунова Татьяна Владимировна**  **Исполнитель:**  **Т.В. Пергунова** |
| **Информационный лист «Лапшихинский вестник» утвержден Решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 01.07.2009г. №2-40Р Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно** | |