**Орган издания**

**Администрация Лапшихинского сельсовета**

**Лапшихинский вестник**

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ**

 **15 октября 2021 г. № 43**



**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН**

#  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**15.10.2021 г. № 49 -ПГ**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета за полугодие 2021 года**

 В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением администрации Лапшихинского сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 23.12.2021 № 1-44Р «О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, постановляю:

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за 9 месяцев 2021 год:

- «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу:https//lapshiha.ru**.**

Глава Лапшихинского сельсовета О.А. Шмырь

Алимова Злата Викторовна

+7 (39151) 96 336

Приложени 1 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.10.2021№ 49-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| **Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»** |
| 1.1  | Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета   | Содержание автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 155,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 021,2 | 0,0 | 1021,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 73,8 | 23,8 | 73,8 |
| 1.4 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 45,4 | 40,1 | 40,1 |
|  | Софинансирование содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорого | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 65,5 | 17,0 | 43,2 |
| 1.6 | Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосиленчиских дорог Лапшихинского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета" | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 104,2 | 1,0 | 104,2 |
|  | **Итого по** **1 подпрограмме** |  |  |  |  | **1466,2** | **81,9** | **2 377,5** |
| **Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»** |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 385,0 | 195,2 | 385,0 |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. присоединение к сетям) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата уличного освещения территории сельсовета и текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 3,2 | 10,0 |
|  | **Итого по** **2 подпрограмме** |  |  |  |  | **395,0** | **198,3** | **395,0** |
| **Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета»** |
| 1.1  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Лапшихинского сельсовета | Выполнение работ: уборка, окашивание территории сельсовета работниками занятых общественными работами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 106,6 | 91,2 | 0,0 |
| 1.2. | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета, Софинансирование)  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3. | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов отходов с территории сельсовета | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,0 | 45,0 | 60,0 |
| 1.4 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 1.5 | Расходы по благоустройству территории | Администрация Лапшихинского сельсовета | Приобретение стройматериалов для благоустройства территории  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.6 | Софинансирование расходов за счёт средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений « Жители-за чистоту и благоустройства» , в рамках подпрограммы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета, муниципальной программы, Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 1.7 | Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благаустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы | Администрация Лапшихинского сельсовета | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 294,8 | 0,0 | 294,8 |
| 1.8 | Расходы по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Лапшихинского сельсовета | Вывоз ТКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет краевого бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Софинансирование на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Муниципальный фонд | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.12 | Расходы за счёт средств иного межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку сомооблажения для решения вопросов местного значения | Администрация Лапшихинского сельсовета | Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,00 | 10,0 | 10,0 |
| 1.13 | Расходы за счет прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по** **3 подпрограмме**  |  |  |  |  | **552,1** | **226,9** | **445,5** |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  |  | **2 413,3** | **507,1** | **3218** |

Приложени 2 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.10.2021№ 49-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

За 9 месяцев 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
|  **Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»** |
| 1. 1  | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета   | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) | Администрация Лапшихинского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 658,7 | 494,0 | 0,0 |
| 1.3 | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 239,4 | 159,6 | 0,0 |
| 1.4 | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет  | Администрация Лапшихинского сельсовета   | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 891,1 | 2 891,1 | 0,0 |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  |  | **3 800,7** | **3 556,2** | **11,5** |

Приложени 3 к постановлению администрации Лапшихинского

сельсовета от 15.10.2021№ 49-ПГ

Отчет

| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
|  **Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета»** |

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

За 9 месяцев 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,9 | 40,9 | 0,0 |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Обеспечение пожарной безопасности, сокращение пожаров на территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 1.3 | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Заработная плата пожарников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 405,4 | 242,3 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Содержание гаража | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 132,5 | 77,6 | 65,3 |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Опашка полосы 23,7 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.6 | Региональные выплаты и выплаты заработной платы | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Выплаты заработной платы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 201,0 | 68,7 | 0,0 |
| 1.7 | Коммунальные услуги и электроэнергия | Администрация Лапшихинского сельсовета  | Коммунальные услуги | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 516,0 | 280,8 | 516,0 |
|  | **Итого по** **1 подпрограмме** |  |  |  |  | **1 348,0** | **762,3** | **631,3** |
|  **Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета»**  |
| 1. | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета   | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,5 | 2,5 | 20,5 |
|  | **Итого по** **2 подпрограмме** |  |  |  |  | **2,5** | **2,5** | **2,5** |
|  | **Итого по программе**  |  |  |  |  | **1 350,5** | **764,8** | **633,8** |
|  |
|  | **Всего по муниципальным программам** |  |  |  |  | **7 564,5** | **4 828,1** | **3 863,3** |



**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН**

#  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**15.10.2021 г. № 50 -ПГ**

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края» за 3 квартал 2021 год**

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08. 2013г. № 67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 7, 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Лапшихинского сельсовета: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края» за 3 квартал 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://lapshiha.ru//>.

Глава Лапшихинского сельсовета О.А. Шмырь

Пергунова Ирина Васильевна 8 39151 96-3-36

 Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке

 муниципальных программ Лапшихинского сельсовета,

их формировании и реализации

Отчет об исполнении муниципальной программы

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края»

(наименование программы)

за 3 квартал 2021 года (квартальная)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограмм,отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Источники финансирования | Расходы текущего года(тыс. руб.) | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 2021год |  Январь-март2021года | Плановый период   |
|  Уточненный план | факт | 1-ый год | 2-ой год |
| **Муниципальная программа****«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края»** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  **0,00** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,00** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **МБ** | **0,00** | **0,00** |  **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |  |
| **в том числе по ГРБС:**  |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **МБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:** 1.Анализ проблем, возникновения при открытии объекта малого предпринимательства | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 0110000000 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**2.Организация участия в съездах, конференциях, семинарах представителей малого предпринимательства | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 0110073930 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**3.Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства | всего расходные обязательства  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 813 | 0409 | 01100S3930 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:**4.Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте поселения вопросов развития малого предпринимательства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС | 813 | 0409 | 0110094090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:**5.Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 813 | 0409 | 0110094100 | 244 | Всего, в том числе: |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лапшихинский вестник **Адрес издателя:****С**. Лапшиха, ул. Советская, дом 8Т**.: 96-3-36** | **Учредитель: администрация** **Лапшихинского сельсовета** | **Ответственный за издание:** **Пергунова Татьяна Владимировна****Исполнитель:** **Т.В. Пергунова** |
| **Информационный лист «Лапшихинский вестник» утвержден Решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 01.07.2009г. №2-40Р Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно** |